## Tổng hợp
PHƯƠNG ÁN SỬA CATALOGUE – 02/10/2026 (CHƯA SỬA, CHỜ ANH DUYỆT)
Tất cả sửa trong bản mới ở thư mục "BẢN MỚI 01-10-2026"; file gốc giữ nguyên. Xong file nào gửi file đó kèm ảnh so sánh trước–sau. Biểu đồ vẽ lại gửi trang mẫu duyệt trước.
STT | Thư mục | Catalogue | Loại file → cách sửa | Số việc ở sheet Chi tiết
1 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | Nét vẽ (chép chữ trong chính file, như Aquaris SP) | 15
2 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | Nét vẽ – đã sửa 52 chỗ ngày 01/10, còn các việc ở sheet Chi tiết | 20
3 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf | Ảnh chụp cả trang (sửa trên ảnh) | 11
4 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | Ảnh chụp cả trang (sửa trên ảnh) | 8
5 | Giếng | Redpump gieng SL_compressed.pdf | Ảnh chụp cả trang (sửa trên ảnh) | 13
6 | Nước thải | Aquaris FS_300dpi_75%.pdf | Ảnh chụp cả trang (sửa trên ảnh) | 4
7 | Nước thải | Catalog bơm nước thải Aquaris FS.pdf | Chữ thật | 6
8 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf | Chữ thật | 11
9 | Nước thải | Catalog cắt rác perotac.pdf | Chữ thật | 11
10 | Nước thải | Catalog cắt rác redpump.pdf | Chữ thật | 13
11 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Excel | 7
12 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf | Nét vẽ + chữ thật | 7
13 | Nước thải | KTZ - LH Redpump.pdf | Nét vẽ + chữ thật | 8
14 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | Chữ thật – đã sửa tiêu đề trang 2 ngày 01/10 | 8
15 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | Ảnh (sửa trên ảnh) | 14
16 | Trục ngang | 3M Aquaris.pdf | Ảnh + nét vẽ | 3
17 | Trục ngang | 3M Perotac.pdf | Ảnh + nét vẽ | 3
18 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | Chữ thật | 10
19 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | Ảnh chụp cả trang (sửa trên ảnh) | 8
20 | Trục ngang | Catalogue DWO.xlsx | Excel | 5
21 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf | Ảnh (sửa trên ảnh) | 7
22 | Trục ngang | bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | Ảnh chụp cả trang (sửa trên ảnh, ngay trong file này) | 9
23 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf | Nét vẽ (bìa là ảnh) | 9
24 | Trục đứng | Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | Nét vẽ (bìa là ảnh) | 9
25 | Trục đứng | Inline IRG Perotac.pdf | Nét vẽ | 4
LƯU Ý KHI LÀM:
• File ảnh chụp: em chép chữ/số từ chính ảnh để ghép, nhìn đồng bộ nhưng chỗ sửa có thể kém nét hơn chữ vẽ một chút.
• Chữ cần dùng mà file không có sẵn (vd chữ "k" thường ở đầu bảng): em lấy cùng kiểu chữ ở chỗ khác trong file, đưa về đúng cỡ; nếu cả file không có thì em báo anh, không tự thay kiểu chữ khác.
• Biểu đồ: so từng biểu đồ với bảng của trang; sai thì vẽ lại cả biểu đồ trang đó (giữ khung, lưới, màu, nét, chữ). Aquaris SP vẽ lại cả 21 biểu đồ.
• Số cột áp sửa theo tỉ lệ: chốt số cuối khi vẽ để đường cong giảm đều, mượt.
• Sau khi làm: so điểm ảnh từng trang (chỉ chỗ sửa được thay đổi), đọc lại chữ bằng máy, gửi ảnh so sánh trước–sau.

## Quy tắc chung
STT | Quy tắc | Nội dung
1 | Bảo hành | Aquaris: "Warranty: 2 years". Perotac, Redpump: "Warranty: 1 year" (sửa cả "1 years"; Perotac SP đang "2 years" → "1 year"). Catalogue không có dòng bảo hành thì không thêm.
2 | Công suất | Ghi "kW" (không Kw, KW, kw) và "HP" (không Hp, hp) – tất cả catalogue.
3 | Tên công ty Aquaris | "S.r.l." có dấu chấm cuối.
4 | Dấu thập phân | Dấu chấm cho mọi catalogue (vd 5.5). Aquaris CM đổi toàn bộ (khoảng 350 số); FS khổ A3 và các chỗ lẫn ở file khác.
5 | Tên model | Không có số 0 ở đầu: Aquaris SP 69 tên trong bảng + nhãn biểu đồ (vd 8SP77-03 → 8SP77-3); CDX90/05 → CDX90/5.
6 | Tên model CM | Dạng "CM cỡ/công suất kW", không ghi ".0" (vd CM 32-200/4, CM 32-250/5.5); 9,5 kW → 9.2. Aquaris CM bỏ A/B/C (sheet "Tên CM mới"). Perotac & Redpump CM đổi "/3.0" → "/3" cho cùng kiểu.
7 | Biểu đồ | Aquaris SP vẽ lại cả 21 biểu đồ. Catalogue khác: biểu đồ nào lệch bảng thì vẽ lại cả biểu đồ trang đó. Gửi trang mẫu duyệt trước.
8 | Số cột áp lệch | Sửa theo tỉ lệ cột áp/tầng của các model cùng cột; chốt số để đường cong mượt (gồm cả 8 ô Aquaris SP).
9 | Bảng giá | Em sửa catalogue cho đúng; anh cập nhật bảng giá tối thiểu theo catalogue.

## Chi tiết
STT | Thư mục | Catalogue | Trang PDF | Vị trí | Đang ghi | Sửa thành | Căn cứ / ai chốt
1 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Mục "Warranty" (Bảo hành) | Warranty: 1 year | Warranty: 2 years (bảo hành 2 năm) | Anh Trung chốt 02/10
2 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Bảng vật liệu – hàng 1 | Components (trùng tiêu đề) | Delivery casing (đầu xả) | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
3 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Bảng vật liệu – hàng 13 | Shaft | Motor shaft (trục động cơ) | Anh Trung chốt 02/10
4 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Bảng vật liệu – hàng 6 Shaft, hàng 7 Shaft coupling | ①AISI 316 ②AISI 304ss | AISI 316ss (inox 316) | Anh Trung chốt 02/10
5 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 3, 4 | Dòng "Outlet" (cửa xả) trên bảng thông số | G2¼ | G1¼" (ghi cùng kiểu trang bơm 4") | Anh Trung chốt 02/10
6 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 16 | Dòng chữ trên bảng thông số | Diffuser height: 56mm | Diffuser height: 45mm | Anh Trung chốt 02/10
7 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 24, 26 | Dòng chữ trên bảng thông số | Diffuser height: 104mm | Xoá dòng này | Anh Trung chốt 02/10
8 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 5 | Bảng thông số – cột áp (m), 4SP2-18, cột 2.5 m³/h | 66 | 60 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
9 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 16 | Bảng thông số – cột áp (m), 6SP20-8, cột 30 m³/h | 29 | 25–26 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
10 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 22 | Bảng thông số – cột áp (m), 6SP60-13, cột 40 m³/h | 163 | 134 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
11 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 22 | Bảng thông số – cột áp (m), 6SP60-12, cột 45 m³/h | 112 | 116 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
12 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 26 | Bảng thông số – cột áp (m), 8SP95-08, cột 95 m³/h | 93 | 96 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
13 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 28 | Bảng thông số – cột áp (m), 8SP120-02, cột 150 m³/h | 9 | 6–7 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
14 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 30 | Bảng thông số – cột áp (m), 10SP125-05, cột 140 m³/h | 95 | 84 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
15 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 32 | Bảng thông số – cột áp (m), 10SP160-03, cột 180 m³/h | 52 | 54 (theo tỉ lệ cột áp/tầng; chốt số khi vẽ cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10
16 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 3–14, 16–32 | Sơ đồ ký hiệu model: dòng "Motor power (Kw)" | (Kw) | (kW) | Quy tắc chung (anh chốt: áp tất cả catalogue)
17 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 3–14, 16–32 | Đầu cột công suất trong bảng thông số | KW, Hp | kW, HP | Quy tắc chung (anh chốt: áp tất cả catalogue)
18 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | Cả file | Chân trang góc dưới trái | Aquaris S.r.l | Aquaris S.r.l. | Quy tắc chung (anh chốt: áp tất cả catalogue)
19 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 6–11, 20–32 | Tên model trong bảng (69 tên có số 0 ở đầu) | vd 4SP3-06, 5SP10-08, 8SP77-03, 10SP160-09 | 4SP3-6, 5SP10-8, 8SP77-3, 10SP160-9 | Quy tắc chung (anh chốt: áp tất cả catalogue)
20 | Giếng | Aquaris bơm giếng SP 1_300dpi_75%.pdf | 3–14, 16–32 | 21 biểu đồ đường đặc tính | — | Vẽ lại cả 21 biểu đồ theo bảng (đường cong mượt, giữ màu/nét/chữ cũ); trang 10 thêm đường 5SP10-30 và nới trục dọc; trang 18 trục lưu lượng chia đều đúng; nhãn bỏ số 0 | Anh Trung chốt 02/10
21 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 3 | Bảng 4SA2, dòng 4SA2/65 | 4.0 kW = 5.0 HP | 4.0 kW = 5.5 HP (như các trang khác) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
22 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 4 | Bảng 4SA3, hàng m³/h | 1.1 m³/h ứng 20 l/min | 1.2 m³/h | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
23 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 5 | Bảng 4SA4, hàng m³/h | 5.0 m³/h ứng 90 l/min | 5.4 m³/h | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
24 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 5 | Bảng 4SA4, dòng 4SA4/22, cột 3.0 m³/h (50 l/min) | 103 (thấp hơn cả điểm 4.2 m³/h = 104) | ≈129 (theo tỉ lệ tầng; chốt số cho đường cong mượt) | Anh Trung chốt 02/10 (ước theo tỉ lệ, kết quả hợp lý)
25 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 6 | Bảng 4SA6, dòng 4SA6/11 | 1.0 kW / 1.5 HP | 1.1 kW / 1.5 HP | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
26 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 6 | Bảng 4SA6, dòng 4SA6/36, cột 1.2 m³/h | 281 (cao hơn cả điểm 0 = 227) | ≈217 (như trên) | Anh Trung chốt 02/10 (ước theo tỉ lệ, kết quả hợp lý)
27 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 7 | Bảng 4SA8, hàng m³/h | 2.2 m³/h ứng 40 l/min | 2.4 m³/h | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
28 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 7 | Bảng 4SA8, dòng 4SA8/8 | 1.0 kW / 1.5 HP | 1.1 kW / 1.5 HP | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
29 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 7 | Bảng 4SA8, dòng "4SA8/24" | Tên 4SA8/24 nhưng số liệu 162-153-137-114-72-14 là của 28 tầng; biểu đồ ghi 4SA8/28 | Đổi tên thành 4SA8/28 (số liệu và biểu đồ đều là 28 tầng) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
30 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 7 | Bảng 4SA8, dòng 4SA8/44, cột 4.8 m³/h | 316 (cao hơn điểm 0 = 255) | ≈216 (như trên) | Anh Trung chốt 02/10 (ước theo tỉ lệ, kết quả hợp lý)
31 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 8 | Bảng 4SA10, dòng 4SA10/28, cột 1.8 m³/h | 116 | ≈166 (như trên) | Anh Trung chốt 02/10 (ước theo tỉ lệ, kết quả hợp lý)
32 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 10 | Bảng 4SA16, hàng l/min | 230 / 265 / 360 ứng 14 / 16 / 22 m³/h | 233 / 267 / 367 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
33 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 2 | Trang mục lục | Tên model trong 6 ô không thẳng hàng | Căn lại cho đều | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
34 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | cả file | Chữ chung | "Kw", "KW", "Hp"; "Aquaris S.r.l"; "diameterϕ95mm" dính chữ | kW, HP; S.r.l.; "diameter ϕ95 mm" | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
35 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf | 1 | Operating conditions | "2SD minimum well diameter", "2.5SD minimum well diameter" | 2SS / 2.5SS (bản Redpump đã ghi đúng 2SL) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
36 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 1 | Biểu đồ 2.5SS1.5 / 2.5SL1.5 | Nhãn ".../24" xuất hiện 2 lần; đường ≈46 m không có nhãn /17 | Đổi nhãn thứ 2 thành 2.5SS1.5/17 (2.5SL1.5/17) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
37 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 1 | Bảng kích thước 2.5SS(M)1.5/24 – 2.5SL(M)1.5/24 | P 779 + M 787 = 1566 nhưng T ghi 1546 | Sửa ô tổng T thành 1566 (= 779 + 787) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
38 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 3 | Bảng kích thước 3SS2 / 3SL2 | 3SS2/11: T(T) 752 (444+288 = 732); 3SS2/15: T(T) 873 (535+308 = 843) | 732; 843 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
39 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 3 | Bảng khối lượng 3SS3 / 3SL3 | 3SS3/26: M(T) 6.4 kg; 3SS3/31: M(T) 7.5 kg (tổng T(T) không khớp) | 7.5 kg; 8.7 kg (cùng động cơ dài 408/448 mm như bảng 3SS2) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
40 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 8 | Bảng kích thước 4SA3 / 4SL3 | 4SA3/10: T(S) 814 (490+329 = 819); 4SA3/35: T(S) 1664 (1194+594 = 1788, chép từ 4SA4/28) | 819; 1788 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
41 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 9 | Bảng kích thước 4SA8 / 4SL8, dòng 4SA8/6 | P 475 mm / 3.3 kg nhưng T(S) 872, T(T) 857, 12.6 kg, 11.9 kg (lệch 38 mm và 0.6 kg) | Sửa thân bơm P = 513 mm và 3,9 kg (khớp cả 2 cột tổng) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
42 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 9 | Bảng kích thước 4SA12 / 4SL12, dòng 4SA12/32 | P 2143 + M 908 = 3051 nhưng T(T) ghi 3020 | Sửa P = 2112 (đúng bước 56 mm/tầng và khớp tổng 3020) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
43 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf | 11 | Biểu đồ 6SA35 / 6SA45 | Ô tiêu đề ghi "6SA15", "6SA25" | 6SA35, 6SA45 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
44 | Giếng | Redpump gieng SL_compressed.pdf | 7 | Biểu đồ 4SL10 / 4SL12 | Ô tiêu đề ghi "4SL6", "4SL8" | 4SL10, 4SL12 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
45 | Giếng | Redpump gieng SL_compressed.pdf | 11 | Biểu đồ 6SL35 / 6SL45 | Ô tiêu đề ghi "6SL15", "6SL25"; nhãn "6SL 35/20" có dấu cách | 6SL35, 6SL45; "6SL35/20" | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
46 | Giếng | Redpump gieng SL_compressed.pdf | 10 | Tiêu đề trang 6SL | "6SL." | 6SL | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
47 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | 5 | Bảng 6SP30, dòng 6SP30-6, cột 6 m³/h | 57 (thấp hơn cột 12 m³/h = 63) | ≈67 (như trên) | Anh Trung chốt 02/10 (ước theo tỉ lệ, kết quả hợp lý)
48 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | 8 | Bảng kích thước 6SP46, dòng 6SP46-7 | T(T) 1767 (1063 + 764 = 1827) | 1827 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
49 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | 9 | Bảng 8SP77, dòng 8SP77-9, cột 24 m³/h | 1750 | 175 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
50 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | 1,4,9,11 | Tiêu đề trang | Chữ "4SP/6SP/8SP/10SP" khác kiểu chữ với các catalogue Perotac SA | Giữ nguyên (không có kiểu chữ đó để chép chữ "P") | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
51 | Nước thải | Aquaris FS_300dpi_75%.pdf | 1 | Ví dụ ký hiệu model | "FS 15 15 1.5" – không có trong bảng (model dạng FS-35-7-2.2 … FS-150-20-15) | Lấy model có thật đầu bảng làm ví dụ: FS-35-7-2.2 | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
52 | Nước thải | Aquaris FS_300dpi_75%.pdf | 2–3 | Tiêu đề bảng | "(KW)" | (kW) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
53 | Nước thải | Aquaris FS_300dpi_75%.pdf | 4 | Bảng chi tiết | Cỡ chữ không đều (dòng 5, 13 rất nhỏ; dòng 15, 18 to hơn); dòng 28 chạm viền ô | Chỉnh cỡ chữ cho đều nếu ra đẹp; không đẹp thì giữ nguyên | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
54 | Nước thải | Catalog bơm nước thải Aquaris FS.pdf | 1 | Bảng PERFORMANCE – hàng m³/h | Thiếu ô "48" dưới cột 800 l/min | Thêm 48 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
55 | Nước thải | Catalog bơm nước thải Aquaris FS.pdf | 1 | Đoạn chữ Ý/Anh/Pháp | Chữ chép OCR bị dính/sai: industrian, movimentazionee, utllizzare, peril sollevamentodl, inseritidei, spiacevolidanni, "50 FHz", "dean or slightly dirty", nothigherthan, "anda Schuko", threephase, trlphasé, "IPB8" | industriali, movimentazione e, utilizzare, per il sollevamento di, inseriti dei, spiacevoli danni, 50 Hz, clean, not higher than, and a Schuko, three-phase, triphasé, IP68 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
56 | Nước thải | Catalog bơm nước thải Aquaris FS.pdf | 1 | Tiêu đề cột | "FESI - WEIGHT", "Imballa", "CLOSEDIMPELLER", "PotenZa", "Kg³/m" | PESI, Imballo, CLOSED IMPELLER, Potenza, kg/dm³ | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
57 | Nước thải | Catalog bơm nước thải Aquaris FS.pdf | 1 | Bảng số liệu | Lẫn dấu thập phân "1.5 / 7.2 / 8.5" với "0,55 / 3,6 / 4,5"; "50HZ"; số "10", "14", "9" to hơn số khác | Đổi dấu phẩy thành dấu chấm; cỡ chữ đều; "50 Hz" | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
58 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 1 | Chú thích biểu đồ 50WC | "50WC15-80-7.5" | 50WC15-40-7.5 (như bảng) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
59 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 1–8 (24 chỗ) | Mục Applications | "Agriculture irrugation" | Agriculture irrigation | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
60 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 2 | Range 65WC | Power "1.5-7.5kW"; Max head "36 m" | 1.5-5.5kW; 40 m | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
61 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 3 | Range 80WC | Discharge "DN50"; ví dụ ký hiệu "80 WC 49 9 2.2" | DN80; 80WC45-9-2.2 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
62 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 4 | Range 100WC | Max flow rate "250 m³/h" | 240 m³/h | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
63 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 8 | Range 300WC | Discharge "DN350" | DN300 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
64 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 1 | Bảng 50WC, dòng 50WC15-25-3 (lệch giữa 3 file) | Aquaris: 30-29-27-25-21-16-8-4; Perotac & Redpump: 28-27-26-25-21-16-8-1 | Chọn bộ số khớp đường cong trên biểu đồ (đo khi làm), ghi giống nhau ở cả 3 file | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
65 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | cả file | Tiêu đề bảng | "(KW)" | (kW) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
66 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Sheet1 | Bảng DELIVERY – cột lưu lượng (ô N23/N22) | 34 m³/h = 566,7 l/min (các cột khác cách đều 6 m³/h) | 36 m³/h = 600 l/min | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
67 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Sheet1 | Options in request (ô A10) | "Other voltages or frequency 50Hz" | "…frequency 60Hz" (tiêu chuẩn đã là 50Hz) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
68 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Sheet1 | Motor and Pump (A8) và tiêu đề bảng (B22) | "380 - 415V/50HZ" nhưng bảng ghi "380 - 420V" | Thống nhất 380-415V; "50Hz" | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
69 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Sheet1 | Motor and Pump (A8) | "It's available to equip with floating switch", "It's can work in water containing fiber" | "Available with float switch", "Can work in water containing fiber" | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
70 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Sheet1 | Bảng | SS-3000 bỏ trống ô model 1 pha; "Oil for food machinery." thừa dấu chấm; chữ "SS" dùng font .VnCooper (máy không có font sẽ hiển thị font khác) | Ghi "-"; bỏ dấu chấm thừa; đổi font chữ "SS" sang font Unicode cùng kiểu (Cooper Black) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
71 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf | 1 | KTZ – Application/Feature | "Civel engineering"; "build-in thermal protection" | Civil engineering; built-in | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
72 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf | 5 | LH – mô tả | "high preasure" | high pressure | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
73 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf | 3–4 | Bảng KTZ 50Hz & 60Hz, dòng KTZ67.5 | Rated 90 m³/h ↔ 1.60 m³/min | 1.50 m³/min | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
74 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf | 4 | Bảng KTZ 60Hz, dòng KTZ32.2 | Rated 30 m³/h ↔ 0.60 m³/min | 0.50 m³/phút (khớp 30 m³/h) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
75 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf | 7 | Biểu đồ LH 50Hz | Nhãn "SH637" | 637 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
76 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf | 2 | Hình cắt KTZ | Hình có số 03 nhưng bảng vật liệu không có mục 03; bảng có mục 11 nhưng hình không có số 11 | Hình cắt: xoá số 03 (chỉ vào chỗ bắt cáp, bảng không có), thêm số 11 chỉ vào vỏ động cơ | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
77 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | 2 | Tiêu đề | "PERATING PRINCIPLE" | (ĐÃ SỬA ngày 01/10 – bản mới đã gửi) | —
78 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | 2 | Đoạn mô tả nguyên lý | "Intolet", "Maximun", "The gas it taken in though the inlet1", "dischargring it though" | Inlet, Maximum, "The gas is taken in through the inlet 1", "discharging it through" | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
79 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | 3 | Tiêu đề | "EXPLOSIVE VIEW" | EXPLODED VIEW | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
80 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | 10, 12 | Bảng GB-2200, GB-3000S | Một số ô ("14.8(17.7)", "50(60)", "390(435)") khác font/độ đậm – lộ dấu vết sửa | Đồng bộ font các ô | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
81 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | 22–25 | Tiêu đề biểu đồ | "Performance Curve of gb Series" | GB Series | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
82 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | 28–29 | Ô ứng dụng | Chữ dịch máy sai: "Wash the battle machine", "Subpoena transport", "entwork edition", "cottom", "Ox milk"…; trang 29 lặp phụ đề của trang 28 | Viết lại câu ứng dụng | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
83 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | cả file | Đơn vị | Kpa, HZ, KW, KG | kPa, Hz, kW, kg | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
84 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 2 | Tiêu đề mục ưu điểm | "Advantages of SHOWFOU 3 LOBES ROOTS BLOWER" – sót tên hãng khác | Advantages of PEROTAC 3 LOBES ROOTS BLOWER | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
85 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 3 | Giải thích ký hiệu | "RLV/RWV: Complete Set … For Pressure Operation" | For Vacuum Operation | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
86 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 3 | Bảng SPECIFICATIONS, hàng RW 50 | Cột VACUUM ghi "RWC-50" | RWV-50 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
87 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 4 | Tiêu đề cột | "NOAME" | NAME | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
88 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 9 | Hướng dẫn chọn | "the moldel number" | model number | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
89 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 9 | Bảng quy đổi áp suất, hàng 1 mmHg | 0.013 atm; 0.1338 kPa | 0.00132 atm; 0.1333 kPa | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
90 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 9 | Bảng quy đổi lưu lượng, hàng 1 U.S. GPM | 3.4785 ℓ/min | 3.785 ℓ/min | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
91 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 10 | Biểu đồ | Nhãn trục "Static Pressurs" (10 biểu đồ); tiêu đề "RLC-80 (RWC-80)" khác kiểu các biểu đồ còn lại | Static Pressure; RL-80 (RW-80) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
92 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 15 | Bảng 90° ELBOW | "NDE00" | NDE100 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
93 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 17 | Mục motor | "Tanadem Type Motor" | Tandem | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
94 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 18 | Ô ứng dụng | "liguid chemical"; "Raint, etc" (chữ tràn viền ô) | liquid; Paint, etc | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
95 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf; Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 11 | Bảng Size CDLF32 (9 dòng CDLF32-8 … -16) | Cột B2 chép bằng B1 (1100/1100, 1170/1170 … 1660/1660) nên B1+B2 không khớp | B2 = 500, 550, 550, 575, 575, 650, 650, 650, 650 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
96 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf; Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 8 | Bảng Size CDLF12-5 | B1 400 + B2 350 = 750 nhưng ghi 740 | Sửa ô tổng thành 750 (= 400 + 350) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
97 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf; Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 7 | Bảng hiệu suất CDLF8, dòng CDLF8-12, cột 10 m³/h | 92 | ≈97 (như trên) | Anh Trung chốt 02/10 (ước theo tỉ lệ, kết quả hợp lý)
98 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf; Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 11 | Bảng hiệu suất CDLF32 – tên model | 16 dòng đầu ghi theo số tầng (32-8-2, 32-8) nhưng từ dòng 17 ghi ×10 ("32-90-2" … "32-160") | 32-9-2 … 32-16 như bảng Size | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
99 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf; Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 2 | Bảng Max. Working pressure | Ký hiệu "3(*)" nhưng chú thích "*: For curve 4", "**: For curve 3" | Sửa chú thích cho khớp ký hiệu | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
100 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf; Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 2–3 | Chính tả | "parallcl", "shown bellow", "intergrate impeller", "flow is effected", "pres-sure-resistant", "CDLF is a kind of multinational products" | parallel, below, integral impeller, affected, pressure-resistant, viết lại câu | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
101 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf; Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 1 | Biểu đồ phạm vi / bảng | Nhãn CDL2…CDL42 (thiếu F); "Dn25/Dn32/Dn40" lẫn với "DN50" | CDLF2…CDLF42; DN25… | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
102 | Trục đứng | Inline IRG Perotac.pdf | 1 | Bảng 2900 v/p, dòng 50-250(I) | 1.5 kW / 2 HP cho 25 m³/h × 80 m (biến thể A, B đã 11 kW) | 15 kW / 20 HP | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
103 | Trục đứng | Inline IRG Perotac.pdf | 1 | Bảng 2900 v/p, dòng 65-100(I) và 80-100 | Cột áp 125 m (bơm cánh 100, 3 kW) | 12.5 m (mọi model cánh 100 khác đều 12.5 m; biến thể A = 10 m) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
104 | Trục đứng | Inline IRG Perotac.pdf | 1 | Mô tả | "Availble equipped with explosion-proof motors" | Available with explosion-proof motors | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
105 | Trục ngang | 3M Aquaris.pdf; 3M Perotac.pdf | 1 | Tiêu đề | "LÍMITES UTILIZACIóN/UTILIS ATION LIMITES"; "CóDIGO M ODELO" | LÍMITES DE UTILIZACIÓN / LIMITES D'UTILISATION; CÓDIGO MODELO | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
106 | Trục ngang | 3M Aquaris.pdf; 3M Perotac.pdf | 2 | Tiêu đề bảng vật liệu | "DESCRIPCIóN DE MA TERIAL" | DESCRIPCIÓN DE MATERIAL | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
107 | Trục ngang | 3M Aquaris.pdf; 3M Perotac.pdf | 1 | Chữ | "Rated power(kw)", "kw"; "T amaño"; "inox304"; hàng 3M 65-200/150 không có dấu "-" ở ô trống | kW; Tamaño; inox 304; thêm "-" | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
108 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 1 | Đoạn tiếng Anh | "temperatures not higher thaCM 80°C" (lỗi thay chữ N→CM) | than 80°C | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
109 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 1 | Đoạn tiếng Ý/Pháp | Chữ đè lên nhau: "supporto in ghisa G20", "support en fonte G20" | Tách chữ | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
110 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 4 | Ô tiêu đề biểu đồ | "N" (tên dòng gốc) | CM | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
111 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 4 | Bảng linh kiện | "Girante - Impeller (N 32/200 A-B - N 40 - N 50 - N 65 - N 80)", "Piedino - Foot (N 40-160 A B - N 50-125 A B)" | Đổi "N" → "CM" theo tên mới, bỏ A/B (vd "N 32/160 A-B" → "CM 32-200/3 – /4") | Anh Trung chốt 02/10 (đổi tên CM)
112 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 4 | Bảng linh kiện | Số 46 dùng cho 2 chi tiết (Piedino Plastica / Piedino FE) | Giữ số 46 cho cả 2 chân đế, ghi rõ: chân nhựa cho CM 40-160 và CM 50-125, chân sắt cho các model khác | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
113 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 2 | Bảng kích thước | T = "724,50" (các ô khác số nguyên) | 724.5 | Quy tắc chung (anh chốt: áp tất cả catalogue)
114 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 4 | Bảng thông số, dòng CDX90/10 | Dòng điện 380V "18" | 1.8 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
115 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 5 | Bảng thông số + bảng kích thước | "CDX200/185" lặp 2 hàng với khối lượng/kiện khác nhau (21.3 kg 420x260x295 896 / 20.5 kg 410X260X295 922) | Hàng thứ 2 đổi tên thành CDX200/185-B (cùng kiểu CDX200/150-B) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
116 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 3–5 | Tiêu đề bảng | "Techni cal par ameter list"; "Reted head", "Reted flow"; "(Kw)" | Technical parameter list; Rated; (kW) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
117 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 2 | Bảng linh kiện | "Pump housring component", "O-Rring", "Flanqe Cover Pad", "Spring washar" | housing, O-Ring, Flange, washer | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
118 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 4–5 | Biểu đồ | Đường cong đánh số 1–7 / 1–4 nhưng không chú thích số nào là model nào; trang 5 có 5 model nhưng 4 đường | Ghi tên model cho từng đường cong (khớp theo cột áp trong bảng); vẽ thêm đường còn thiếu ở trang 5 | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
119 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 1–2 | Chữ | "steelhorizontal" dính chữ; tiêu đề "CDX 90 / 120 /200" cách không đều | Tách chữ, căn lại | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
120 | Trục ngang | Catalogue DWO.xlsx | Sheet1 | Bảng TECHNICAL DATA – cột cuối (L14) | Tiêu đề "Max Head (m)" (trùng cột 4) nhưng số liệu là 2900 | Speed (rpm) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
121 | Trục ngang | Catalogue DWO.xlsx | Sheet1 | Cột HP (D16:D22 = kW/0.75, định dạng 0.0) | Hiện 2.9 (2,2 kW), 4.9 (3,7 kW), 6.7 (5 kW) | Ghi giá trị chuẩn: 2,2 kW = 3 HP… | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
122 | Trục ngang | Catalogue DWO.xlsx | Sheet1 | Ảnh bảng linh kiện | Vật liệu cánh quạt "Noiyl" | Nylon | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
123 | Trục ngang | Catalogue DWO.xlsx | Sheet1 | In ấn | Ảnh bảng linh kiện dài quá khổ, khi in dòng 14 "Fan cover" sang trang 2; "(kw)", "(m3/h)" | Thu nhỏ ảnh/đặt vùng in; (kW), m³/h | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
124 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | 1 | Ô chú thích thiết kế | "Original design by Aquaris (Patent no.201530478502.0)", "Diseño original de Aquaris", "Design original par Aquaris" – catalogue Perotac/Redpump còn tên Aquaris | Bỏ dòng này (cả 3 thứ tiếng) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
125 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | 2 | Bảng thông số | "CM 32-250/5.5" và "CM 32-250/7.5" xuất hiện 2 lần với số liệu khác nhau | Xoá 2 dòng lặp (cột áp 79,5 m và 95 m, cao hơn cả loại 9,2 kW cùng mã) | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
126 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | 2 | Bảng thông số | "CM 100-160/220" (22 kW) | CM 100-160/22 | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
127 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | 2 | Chân trang | "Performance curve in page 111-129 / 130-141" – catalogue chỉ 2 trang | Bỏ dòng tham chiếu | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
128 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | 1–2 | Chữ | "CM also available / también disponible / aussi disponible" bỏ lửng; "Rated power(kw)"; "disenadas" | Bỏ câu bỏ dở; (kW); diseñadas | Em tự quyết theo anh cho phép (số đồng bộ, hợp lý)
129 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | tên file | Tên file | "ngnag" | Đổi tên file "ngnag" → "ngang" (bản Perotac và Redpump) | Đề xuất trong danh sách lỗi – anh đồng ý (câu 28)
130 | Giếng | Aquaris bơm giếng SA 1_300dpi_75%.pdf | 5 | Bảng 4SA4, hàng 4SA4/40, cột 6.0 m³/h | 98 | 89 (theo tỉ lệ tầng – sửa cho đồng bộ vì Aquaris SP nay sửa các ô lệch) | Em đề xuất theo chốt mới của anh (trước NV chọn để nguyên)
131 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf | 4–8 | Bảng thông số bơm 4", cột kW / HP (14 model mỗi file) | 5 kW / 7 HP; 7 kW / 10 HP | 5.5 kW / 7.5 HP; 7.5 kW / 10 HP | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
132 | Giếng | Perotac bơm giếng SA_compressed.pdf; Redpump gieng SL_compressed.pdf; Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | SA, SL: 1, 2, 4, 10; SP: 1, 4, 9, 11 | Mục "Warranty" | SA, SL: "1 years"; SP: "2 years" | Warranty: 1 year (Perotac, Redpump bảo hành 1 năm) | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
133 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | 7 | Bảng 6SP60, hàng 6SP60-20, 2 cột lưu lượng cuối | 110 / 80 | 103 / 72 (theo tỉ lệ tầng – sửa cho đồng bộ) | Em đề xuất theo chốt mới của anh (trước NV chọn để yên)
134 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | 8 | Bảng khối lượng 6SP46 | 38.4 – 40.6 – 42.8 – 47.2 | Giữ nguyên | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
135 | Giếng | Perotac bơm giếng SP_compressed.pdf | 1, 4, 9, 11 | Bảng vật liệu – Shaft, Shaft coupling | Trục AISI 431 / Khớp nối AISI 304 (trang 9 có thêm ②AISI 316) | AISI 316 SS cho cả 2 hàng | Anh Trung chốt 02/10
136 | Nước thải | Aquaris FS_300dpi_75%.pdf; Catalog bơm nước thải Aquaris FS.pdf | Cả 2 file | 2 catalogue cùng tên FS | 2 dòng bơm khác nhau | Giữ cả 2, không đổi | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
137 | Nước thải | Catalog bơm nước thải Aquaris FS.pdf | 1 | Model FS 300/80 – bảng TECHNICAL DATA và bảng kích thước | Cửa xả 50; ren G 2" | Cửa xả 80; ren G 3" | NV trả lời (file câu hỏi 02/10) + Anh Trung chốt 02/10
138 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 5 | Bảng 150WC, hàng 150WC200-20-18.5, cột 120 m³/h | 27 | Số đo trên biểu đồ cùng trang (≈29) | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
139 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 1–8 | Dòng "Speed" (tốc độ) ở phần thông số chung | Trang 6–8: 1450 (Redpump trang 7–8: 980); trang 1–5: không có | Trang 6–8 (200WC–300WC): "Speed 1450 r.p.m"; trang 1–5 (50WC–150WC): thêm dòng "Speed 2900 r.p.m" | NV trả lời (file câu hỏi 02/10) + Anh Trung chốt 02/10
140 | Nước thải | Catalog cắt rác redpump.pdf | 8 | Bảng 300WC, model lớn nhất | 300WC950-20-90, 90 kW / 120 HP | 300WC950-20-95, 95 kW / 130 HP (giống Aquaris, Perotac) | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
141 | Nước thải | Catalog cắt rác Aquaris WC.pdf; Catalog cắt rác perotac.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf | 1–8 | Dòng "WARRANTY" | 1 years | Aquaris: 2 years; Perotac, Redpump: 1 year | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
142 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Sheet1, ô A11 | Warranty | Warranty: 1 years | Warranty: 1 year | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
143 | Nước thải | Catalogue perotac.xlsx | Sheet1, dòng 27 (C27, D27) | SS-450 / SSM-450F | 0.55 kW – 0.8 HP | 0.45 kW – 0.6 HP | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
144 | Nước thải | KTZ - LH Perotac.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf | 6 | Bảng kích thước LH8110 | H 1687, H1 1282 | Giữ nguyên | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
145 | Thổi khí | May thoi khi Perotac_300dpi_75%.pdf | 19 | Bảng kích thước GB-1100, GB-1500, cột L1 | 30 | Giữ nguyên | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
146 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 5–6 | Bảng tra RL theo vòng quay | Một số ô ngược quy luật | Giữ nguyên | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
147 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 14 | Bảng DSS, DSS125 cột D | 15 | Giữ nguyên | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
148 | Thổi khí | Perotac Root_300dpi_75%.pdf | 1 | Logo chứng nhận | ISO 9001 BSMI, CNS12681, CE | Giữ | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
149 | Trục đứng | Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf; Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf | 3 (bảng vật liệu) | Dòng "Base plate" (đế bơm) | Cast iron ASTM25B (gang) | Stainless steel AISI304 (inox 304) – cả 2 hãng | Anh Trung chốt 02/10
150 | Trục đứng | Bơm trục đứng Perotac CDLF.pdf | 1 (bìa) | Ảnh bìa – bơm đế gang ngoài cùng bên phải | Bơm đế gang màu đen | Xoá bơm đế gang, vẽ lại nền; đặt bản sao bơm ngoài cùng bên trái vào đúng chỗ (giữ cỡ, chân ngang mặt đất) | NV trả lời (file câu hỏi 02/10) + Anh Trung chốt 02/10
151 | Trục đứng | Bơm trục đứng CDLF Aquaris.pdf | 1 (bìa) | Ảnh bìa | Giống hệt ảnh Perotac | Lật ngang ảnh, xoá bơm đế gang, đặt bản sao bơm cao ở giữa vào chỗ đó (để khác bản Perotac) | Anh Trung chốt 02/10
152 | Trục đứng | Inline IRG Perotac.pdf | 3 | Bảng 1450 v/p, 300-400/4 và 300-400A/4 | 110 kW | Giữ nguyên | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
153 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 2 | Bảng đóng gói CM 80-160 B, CM 80-160 F | 810x530x360; 660x530x350 | Giữ kích thước; chỉ đổi tên model (xem sheet "Tên CM mới") | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
154 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 1, 2, 3, 4 | Tên model ở mọi bảng, phần mô tả 3 thứ tiếng, bảng linh kiện | CM 32-160 B … CM 80-200 A (36 model) | Tên mới dạng "CM cỡ/công suất kW" (xem sheet "Tên CM mới"); 9,5 kW → 9.2; trang 1 bỏ hết A, B, C | Anh Trung chốt 02/10
155 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 1 | Sơ đồ giải thích ký hiệu model | CM 80 160 B (B = loại cánh) | Bỏ chữ B và chú thích của nó, thay bằng công suất (kW) | Anh Trung chốt 02/10
156 | Trục ngang | Aquaris truc ngang CM.pdf | 1–4 | Dấu thập phân (khoảng 350 số) | Dấu phẩy (43,5) | Dấu chấm (43.5) | Anh Trung chốt 02/10
157 | Trục ngang | bơm trục ngnag perotac model CM.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | 2 | Tên model có ".0" | CM 32-160/3.0, CM 32-200/4.0 … | CM 32-160/3, CM 32-200/4 … (cùng kiểu Aquaris CM) | Em đề xuất cho đồng bộ cách ghi anh chốt "/4"
158 | Trục ngang | bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | Cả file | File làm việc | — | Sửa trực tiếp trong file này (anh xác nhận không có file gốc khác) | Anh Trung chốt 02/10
159 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 1 | Phần giải thích ký hiệu model | Số đầu = Rated flow, số cuối = Rated Power | Xoá cả phần này | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)
160 | Trục ngang | CDX Perotac.pdf | 3–5 | Tên model có số 0 ở đầu | CDX90/05 | CDX90/5 | Quy tắc chung (anh chốt: áp tất cả catalogue)
161 | Trục ngang | Catalogue DWO.xlsx | Sheet1, dòng 21–22 | DWO400, DWO500 – cột kW | 3.7 kW; 5 kW | DWO400 = 3 kW (4 HP); DWO500 = 3.7 kW (5 HP) | NV trả lời (file câu hỏi 02/10) + Anh Trung chốt 02/10
162 | Giếng, Nước thải, Trục ngang | Redpump gieng SL_compressed.pdf; Catalog cắt rác redpump.pdf; KTZ - LH Redpump.pdf; bơm trục ngnag redpump model CM_300dpi_75%.pdf | Logo | Logo Redpump | Italy Standard | Giữ nguyên | NV trả lời (file câu hỏi 02/10)

## Tên CM mới
STT | Tên hiện tại (Aquaris CM) | Công suất (kW) | Tên mới | Ghi chú
1 | CM 32-160 B | 3 | CM 32-200/3 | Đổi cỡ theo anh chốt
2 | CM 32-160 A | 4 | CM 32-200/4 | Đổi cỡ theo anh chốt
3 | CM 32-200 B | 5,5 | CM 32-250/5.5 | Đổi cỡ theo anh chốt
4 | CM 32-200 A | 7,5 | CM 32-250/7.5 | Đổi cỡ theo anh chốt
5 | CM 40-160 B | 3 | CM 40-160/3
6 | CM 40-160 A | 4 | CM 40-160/4
7 | CM 40-200 B | 5,5 | CM 40-200/5.5
8 | CM 40-200 A | 7,5 | CM 40-200/7.5
9 | CM 40-250 B | 11 | CM 40-250/11
10 | CM 40-250 A | 15 | CM 40-250/15
11 | CM 50-125 B | 3 | CM 50-125/3
12 | CM 50-125 A | 4 | CM 50-125/4
13 | CM 50-160 B | 5,5 | CM 50-160/5.5
14 | CM 50-160 A | 7,5 | CM 50-160/7.5
15 | CM 50-200 C | 9,5 | CM 50-200/9.2 | 9,5 kW → 9.2 (cỡ chuẩn)
16 | CM 50-200 B | 11 | CM 50-200/11
17 | CM 50-200 A | 15 | CM 50-200/15
18 | CM 50-250 B | 18,5 | CM 50-250/18.5
19 | CM 50-250 A | 22 | CM 50-250/22
20 | CM 65-125 B | 5,5 | CM 65-125/5.5
21 | CM 65-125 A | 7,5 | CM 65-125/7.5
22 | CM 65-160 C | 9,5 | CM 65-160/9.2 | 9,5 kW → 9.2 (cỡ chuẩn)
23 | CM 65-160 B | 11 | CM 65-160/11
24 | CM 65-160 A | 15 | CM 65-160/15
25 | CM 65-200 B | 18,5 | CM 65-200/18.5
26 | CM 65-200 A | 22 | CM 65-200/22
27 | CM 65-250 B | 30 | CM 65-250/30
28 | CM 65-250 A | 37 | CM 65-250/37
29 | CM 80-160 F | 7,5 | CM 80-160/7.5
30 | CM 80-160 E | 9,5 | CM 80-160/9.2 | 9,5 kW → 9.2 (cỡ chuẩn)
31 | CM 80-160 D | 11 | CM 80-160/11
32 | CM 80-160 C | 15 | CM 80-160/15
33 | CM 80-160 B | 18,5 | CM 80-160/18.5
34 | CM 80-160 A | 22 | CM 80-160/22
35 | CM 80-200 B | 30 | CM 80-200/30
36 | CM 80-200 A | 37 | CM 80-200/37